## Journal
Apprenti.e | Néo Darbellay |  | Durée total (h ou p) |  | 32p
Classe ou Groupe | CID2A/GRP2C |  | Experts |  | -
Chef.fe de Projet | PPT |  | Bulle / Domaine / Module |  | Dev / Programmer orienté objet / 320
Sujet | P_POO - Shoot Me Up
Tâches | Dates | Durées [min] | Explications | Etats | Date de fin | Sources, liens, références, commits …
Analysis | 2025-09-29 | 25 | Reading the specifications (CDC) and learning how GitHub Projects work | Finished | 12:50
Creation |  | 20 | Creating the GitHub Project and repo, along with updating the .NET framework | Finished | 13:10 | https://github.com/users/neo-darbellay/projects/1/ https://github.com/neo-darbellay/P_POO-I320/
Creation |  | 10 | Creating the VS project | Finished | 13:20
Report |  | 35 | Start of the report (rapport) | Finished | 13:55
Backlog |  | 15 | Creation of Issue #1 in the backlog | Finished | 14:10 | This issue (#1) concerns player movement
Illustration |  | 35 | Illustration and finalization of Issue #1 | Finished | 14:45
Bilan du jour : | Jour 1 | Durée totale: | 140
Backlog | 2025-09-30 | 10 | Creation of Issue #2 in the backlog | Finished | 13:25 | This issue (#2) concerns obstacles
Illustration |  | 10 | Illustration of Issue #1 | Finished | 13:35
Coding |  | 95 | Implementation of Issue #1 using the Base given by the teacher | Finished | 15:25
Coding |  | 15 | Modifying the game area to have a border | Finished | 15:40
Coding |  | 105 | Implementation of Issue #2 to the program | Finished | 17:25 | It has not been tested yet
Bilan du jour : | Jour 2 | Durée totale: | 235
Bilan du jour : | Jour 3 | Durée totale: | 0
Bilan du jour : | Jour 4 | Durée totale: | 0
Bilan du jour : | Jour 5 | Durée totale: | 0
Bilan du jour : | Jour 6 | Durée totale: | 0
Bilan du jour : | Jour 7 | Durée totale: | 0
Bilan du jour : | Jour 8 | Durée totale: | 0
Total en heures |  | 6.2
Si nécessaire, [ Copier ] & [ Insérer ] un ou des jours supplémentaires avant la ligne du total

## Restrictions (hidden)
Finished | Finished (late) | In the work | Not started